NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRa
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Susitikimo su Lietuvos žemės ūkio technikos asociacija veiksmų planas

2025-04-18

Vilnius

| Eil. Nr. | Veiksmas | Atsakingas padalinys | Data | Komentaras apie įgyvendinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pateikti LŽŪTA įgaliojimo, kurį turėdama NMA galėtų LŽŪTA nariams ir kitiems tretiesiems asmenims teikti informaciją apie paramos gavėjų mokėjimo prašymų vertinimo terminus, formos pavyzdį. | KS | 2025-04-30 | Atlikta. |
|  | Peržiūrėti MP tikrinimo procedūrą dėl PVM sąskaitų faktūrų pasirašymo. Priežastis - teisės aktai nereikalauja jų pasirašyti, pasitaiko atvejų, kai vertintojai reikalauja pateikti pasirašytas sąskaitas. Jei procedūrose nurodyta nereikalauti pasirašytų sąskaitų, informuoti vertintojus. Jei nėra tai apibrėžiančio punkto, tikslinti procedūras. | KPŽND | Procedūrų peržiūra 2025-05-15 Vertintojų informavimas 2025-05-23 | 2023-2027 m. Strateginio plano mokėjimų prašymų administravimo procedūros aprašas (BR1-185) ir 2014-2020 metų programinio laikotarpio procedūros aprašas (BR1-186) papildytas pastaba "Jei pateikta PVM sąskaita faktūra nepasirašyta, vertintojas nereikalauja jos pasirašyti." KPŽND pakeitė procedūras ir 2025-05-19 el. laiškais apie pakeitimą informavo visus KPRD ir KPŽND darbuotojus. |
|  | Informuoti vertintojus dėl PVM sąskaitų faktūrų pasirašymo tvarkos. | KPRD | 2025-05-23 | Atlikta |
|  | Patikslinti, ar neregistruotos technikos / įrangos demo versija (pvz. po parodų ar po parodomųjų sesijų) gali būti laikoma nauja technika / įranga. Šiuo metu teisės aktai apibrėžia tik registruojamą techniką, kuri gali būti laikoma nauja (iki 250 darbo val.). Patikslintą sprendimą apsibrėžti procedūrose. | KPRD | 2025-07-01 | Demonstravimui naudota registruojama žemės ūkio technika, kurios darbo valandų skaičius viršija 250, arba demonstravimui naudota neregistruojama žemės ūkio technika ir įranga nėra tinkama finansuoti, nes neatitinka naujumo kriterijaus – gali būti nusidėvėjusi ar techniškai pakeista, todėl negali būti garantuojamas visas technikos, įrangos eksploatavimo laikotarpis ir efektyvumas. Dėl demonstracinės technikos ar įrangos įsigijimo - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos |
|  | Peržiūrėti NMA turimas sutartis su žemės ūkio technikos tiekėjais ir inicijuoti realiai nevykdomų sutarčių nutraukimą bei naujų sutarčių sudarymą. | PSD, TD | 2025-08-01 | Atlikta |
|  | Išsigryninti, kokių žemės ūkio technikos mokymų reikia, ir susiderinti su LŽŪTA dėl jų organizavimo. | KPRD, ŽIS | 2025-11-30 |  |

KS – Komunikacijos skyrius

KPRD – Kaimo plėtros ir paramos regionams departamentas

KPŽND - Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamentas

LŽŪTA – Lietuvos žemės ūkio technikos asociacija

NMA – Nacionalinė mokėjimo agentūra

PSD  - Prevencijos ir saugos departamentas

TD  - Teisės departamentas

ŽIS  - Žmogiškųjų išteklių skyrius