NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRa
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Susitikimo su Vietos veiklos grupių tinklu veiksmų planas

2025-04-29

Vilnius

| Eil. Nr. | Veiksmas | Atsakingas padalinys | Data | Komentaras apie įgyvendinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Išsiaiškinti iškeltos problemos esmę dėl Kauno VVG patikros rezultatų ir atitinkamai apie tai informuoti Kauno VVG | KD | 2025-05-30 | Išsiaiškinta ir susiekta su Kauno VVG. |
| 2. | Pateikti VVG išaiškinimą dėl nuosavybės ir tikrinimo, kai investicijos atliekamos į žemę. | KPRD | 2025-06-01 | VVG tinklui pateiktas paaiškinimas dėl investicijų į žemę |
| 3. | Peržiūrėti klausimyną bei paraiškos formą, siekiant supaprastinti vertinimą, atsisakant perteklinių tikrinimų bei užtikrinant vienodą paraiškų vertinimo praktiką. | KPRD | 2025-06-30 | Supaprastinta ir atnaujinta paraiškos forma |
| 4. | Peržiūrėti paraiškų administravimo procesą, identifikuoti, kas reikalauja daugiausia laiko, siekiant atsisakyti perteklinių veiksmų tiek NMA, tiek VVG pusėse, ir atitinkamai patikslinti procedūrų aprašus. | KPRD | 2025-06-30 | Peržiūrėtas paraiškų administravimo procesas, neidentifikuoti procesai, kurių šiuo metu būtų galima atsisakyti. |
| 5. | Suderinti verslo plano formą ir ją integruoti su paraiška. | KPRD | 2025-07-30 | Atlikti 20VS vietos projektų paraiškos formos tikslinimai, paruošiant dvi paraiškos formas, iš kurių viena - socialinio/bendruomeninio/viešųjų paslaugų perdavimo projektų paraiškos forma. Atliekant pakeitimus verslo plano formoje, atskiriant socialinio/bendruomeninio ir viešųjų paslaugų perdavimo verslo formą, priimtas sprendimas, kad dėl paraiškos formos apimties, siekiant papildomai dar labiau neapsunkinti pareiškėjų, priimtas sprendimas išsakyto VVG pageidavimo dėl paraiškos formos ir verslo plano formos apjungimo atsisakyti. Formos patalpintos NMA Portale: (ES) Parama ¦ Nacionalinė mokėjimo agentūra |
| 6. | Parengti ir paviešinti paraiškų ir mokėjimo prašymų pildymo vaizdo instrukcijas. | KPRD | 2025-10-15 |  |
| 7. | Suorganizuoti paraiškų ir mokėjimo prašymų pildymo mokymus pareiškėjams. | KPRD | 2025-10-15 |  |
| 8. | Pateikti VVG informaciją apie pasikeitusią mokėjimo prašymo formą. | KPRD | atlikta |  |

KD – Kontrolės departamentas.

KPRD – Kaimo plėtros ir paramos regionams departamentas

VVG – vietos veiklos grupės.