NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRa
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Susitikimo su žuvininkystės sektoriaus atstovais veiksmų planas

2025-05-27

Klaipėda

| Eil. Nr. | Veiksmas | Atsakingas padalinys | Data | Komentaras apie įgyvendinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Atmintinę „Informavimo ir komunikacijos apie Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 metų programą taisyklės“ papildyti informacija, jog projekto viešinimas socialiniame tinkle (pvz., „Facebook“) nebūtinai turi būti vykdomas projekto paskyroje (galima naudoti vadovo ar asociacijos paskyras). | KS | 2025-06-30 | Atlikta |
|  | Pateikti siūlymą VPS AT, kad (85.1. punktas), jog būtų galima nusišalinti ne nuo viso PAK, o tik nuo projekto. | KPŽND | 2025-07-04 | Pasiūlymas dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ pagal Veiksmų plane nurodytus punktus ŽŪM buvo pateiktas el. paštu.: VPS administravimo taisyklių 85.1 p. numatyti galimybę nusišalinti ne nuo viso PAK, o tik nuo svarstomo projekto; |
|  | Pateikti siūlymą ŽŪM siūlant VPS AT detalizuoti ekspertinę pagalbą, atliekant PĮP kokybės vertinimą, t. y. kad ŽVVG gali kreiptis pagalbos į kitas ŽVVG PĮP kokybės vertinimui atlikti, kai dėl tam tikrų aplinkybių to padaryti negali tos ŽVVG darbuotojai. | KPŽND | 2025-07-04 | Pasiūlymas dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ pagal Veiksmų plane nurodytus punktus ŽŪM buvo pateiktas el. paštu.: VPS AT detalizuoti ekspertinę pagalbą, atliekant PĮP kokybės vertinimą, t. y. kad ŽVVG galėtų kreiptis pagalbos, atlikdama PIP kokybės vertinimą į kitas ŽVVG, kai dėl tam tikrų aplinkybių to padaryti negali tos ŽVVG darbuotojai |
|  | Išsiaiškinti ar paramos sutartyje galima nurodyti maksimalų paramos intensyvumą, o mokėjimo prašyme – patikslintą. | KPŽND | 2025-07-15 | Teiktas siūlymas ŽŪM patikslinti projekto įgyvendinimo plano ir sutarties formas, gautas ŽŪM atsakymas, jog atliekant Administravimo taisyklių ir jų priedų – projekto įgyvendinimo plano ir sutarties formos keitimą, bus atsižvelgta į šį pasiūlymą. |
|  | Patikrinti ir informuoti, ar galima iš anksto atrakinti mokėjimo prašymo „Excel“ formos eilutes, kad būtų galima pildyti skirtingus PVM. | KPŽND | 2025-07-15 | Patikrinus nuspręsta, kad atrakinti formos negalima, nes: a) paramos gavėjai pildydami MP formą dėl išlaidų sumų neatitikimų gali komentuoti pastabų skiltyje; Visi neatitikimai derinami Mp vertinimo metu priskirto vertintojo. b) atrakinus MP, paramos gavėjai gali koreguoti ir kitas eilutes, formules, kurios gali tiesiogiai turėti įtakos nustatytai tinkamai paramos sumai; Tuo būdu sukuriama papildoma administracinė našta vertintojui (tikrinant ar nebuvo atlikti kiti neleistini formulių keitimai). c) tokia forma buvo patvirtinta darbo grupėje, todėl eilučių atrakinimas formoje sudarytų sąlygas galimam papildomam formos keitimui. |
|  | Aprašyti ir paviešinti, kaip NMA vertina inovatyvumą. | KPŽND, KS | 2025-08-29 | Paviešintas straipsnis 2025-06-26 https://paramazuvininkystei.lt/aktuali-informacija-apie-projektu-inovatyvumo-vertinima/ |
|  | Parengti ir paviešinti informaciją apie viešųjų ir privačiųjų interesų derinimą (su pavyzdžiais), apibrėžti ŽVVG vertintojų ir PAK narių emocinį, šeimyninį ryšį ir dėl kokių ryšių turi būti nusišalinama nuo PAK. | Pagrindinis: KPŽND, papildomi: PSD, KS | 2025-09-30 | Rugsėjo 26 d. informacija paskelbta paramazuvininkystei.lt svetainėje: https://paramazuvininkystei.lt/nma-parenge-rekomendacijas-zvvg-ir-vps-vykdytoju-darbuotojams-del-galimu-interesu-konfliktu-valdymo/ |
|  | Parengti ir paviešinti rekomendacijas, kuriose būtų paaiškinama, kaip NMA vertina, kad yra pasiekiami stebėsenos rodikliai. Rekomendacijas suderinti su ŽŪM. | KPŽND, KS ŽŪM | 2025-09-30 | Rekomendacijos parengtos bei paviešintos kartu su straipsniu apie jų parengimą paskelbti Pagrindinis - Parama žuvininkystei |
|  | Papildyti ŽVVG PAK pavyzdinį darbo reglamentą, kad inovatyvumas būtų įvertinamas ŽVVG PAK metu ir visus lydinčius duomenis, kurių pagrindu skirti balai už inovatyvumą, pateikti prie ŽVVG PAK protokolo. | KPŽND | 2025-09-30 | Papildytas pavyzdinis ŽVVG PAK darbo reglamentas 20.6.9 p. ir paviešintas paramažuvininkystei.lt svetainėje, |
|  | Su Žuvininkystės tarnyba aptarti individualų atvejį dėl akvakultūros stendo, kuriame buvo šalutinių produktų, ir išsiaiškinti, ar tai yra pažeidimas. | KPŽND | 2025-11-30 | Išsiaiškinus aplinkybes ir gavus papildomus paaiškinimus nustatyta, kad tikrai buvo publikuojami nesusiję produktai. Lietuvos akvakultūros produktų gamintojų asociacijai 2025-10-01 išsiųstas SKP-384, siekiant proporcingai susigrąžinti lėšas už reklamuotą nesusijusią produkciją. |
|  | Papildyti taisykles „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ dėl įrankių kompensavimo, kad projektus galėtų teikti fiziniai asmenys. | ŽŪM | 2025-11-30 |  |

NMA – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

KPŽND – Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamentas

KS – Komunikacijos skyrius

ŽŪM – Žemės ūkio ministerija