NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRa
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Susitikimo su NMA socialiniais partneriais – konsultavimo paslaugas teikiančių asociacijų  atstovais veiksmų planas

2025-05-19

Vilnius

| Eil. Nr. | Veiksmas | Atsakingas padalinys | Data | Komentaras apie įgyvendinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atnaujinti verslo plano formą, nurodant sektorius pagal Žemės ūkio veiklos pajamų įvertinimo metodiką, kurioje nurodyti šie sektoriai: Sodininkystė. Daržininkystė. Uogininkystė. Augalininkystė. Kiaulininkystė. Paukštininkystė. Mėsinė galvijininkystė. Pieninė galvijininkystė. Kiti gyvulininkystės sektoriai. | KPRD | 2025-06-02 | NMA direktoriaus 2025-05-28 įsakymu BR1-200 atnaujinta verslo plano forma. |
| 2. | Išnagrinėti pateiktus pavyzdžius dėl pieninių veislių galvijų priskyrimo pienininkystės sektoriui, suformuoti bendrą horizontalią praktiką ir paviešinti visiems NMA vertintojams. | KPRD | 2025-06-02 | 2025-05-28 siekiant suformuoti bendrą horizontalią praktiką, išnagrinėti pateikti pavyzdžiai dėl pieninių veislių galvijų priskyrimo pienininkystės sektoriui ir el. paštu informacija paviešinta visiems KPRD darbuotojams |
| 3. | Papildyti tinkamumo vertinimo klausimyną dėl įrangos nuomos. Valdant rizikas, įranga ūkyje turi būti visą projekto įgyvendinimo ir priežiūros laikotarpį (turi būti pateiktos atitinkamos sutartys), taip turi būti tikrinama, ar yra sąlygos tokią įrangą turėti ūkyje (ar yra atitinkamos patalpos ir pan.) | KPRD | 2025-06-02 | Direktoriaus įsakymu Nr. BR1-285 buvo papildytas JU priemonės klausimynas nuostata: Jei paraiškai skirti atrankos balai pagal Taisyklių 31.4 papunktį, turi būti įsitikinta, kad numatytas perdirbimas pirminis perdirbimas bus vykdomas savo ūkyje (jei bus perkamos perdirbimo pirminio perdirbimo paslaugos ar darbai, balai nesuteikiami). Jei projekte numatoma nuomotis įrangą, pareiškėjas turi pateikti nuomos panaudos sutartis, patvirtinančias, kad įranga bus pareiškėjo ūkyje visą projekto įgyvendinimo ir priežiūros laikotarpį. Taip pat vertintojas turi įsitikinti, kad ūkyje yra tinkamos patalpos nuomojamai įrangai laikyti įrengti ir ar patalpos atitiks VMVT reikalavimams |
| 4. | Teikti siūlymą ŽŪM keisti administravimo taisykles, išbraukiant ADOC formatą kaip galimą formatą, teikiant dokumentus per ŽŪMIS, kadangi ADOC formato failai, nors naudojami dokumentų valdymui ir pasirašymui, pasižymi techninėmis ypatybėmis, dėl kurių jie gali būti išnaudojami kibernetinėms atakoms. | PSD | 2025-06-20 | Atlikta |
| 5. | Paraiškos formoje atsisakyti reikalavimo nurodyti mamos, sesers, dukters mergautinės pavardės, o palikti tik asmens kodus, kurių pakanka asmens identifikavimui. | KPRD | 2026 m paraiškų priėmimui, t. y. iki 2026-05-30 (jei bus papildomas priėmimas 2025 m., bus atnaujinta anksčiau) |  |

KPRD – Kaimo plėtros regionams ir paramos departamentas

NMA – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

PSD – Prevencijos ir saugos departamentas

ŽŪM  - Žemės ūkio ministerija