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Apskritojo stalo diskusijos su vietos veiklos grupėmis veiksmų planas
2026-06-30 Vilnius
	Eil. Nr.
	Veiksmas
	Atsakingas padalinys
	Data
	Komentaras apie įgyvendinimą

	1.
	Užtikrinti, kad būtų atnaujinamas www.nma.lt skiltyje „Kviečiame teikti paraiškas“ prie paramos vietos veiklos projektams įgyvendinti pagal VPS kvietimo skelbiamas VVG kvietimų grafikas.
	KPRD
	2026-07-24
	

	2.
	Siekiant išvengti dirbtino prekių komplektavimo paraiškos teikimo metu, VVG bus informuotos el. paštu, kad, esant poreikiui paraiškos formoje įterpti papildomas išlaidų eilutes, jos individualiai kreiptųsi į NMA dėl paraiškos formos atrakinimo 
	KPRD
	2026-07-27
	

	3.
	Įvertinti  prašomų pateikti ataskaitų teikimo pagrįstumą VVG (atsižvelgiant į galiojančius susitarimus ir VP AT nuostatas) bei informuoti VVG apie praktinį šio veiksmo išpildymą.
	KPRD
	2026-08-03
	

	4.
	4.1.Surinkti ir įvertinti ŽŪM, VVG poreikius dėl vietos projektų įgyvendinimo statistinės informacijos apimties, turinio ir pateikimo būdo
4.2. Atsižvelgiant į nustatytus poreikius ir technines galimybes, paviešinti paramos vietos projektams įgyvendinti pagal vietos plėtros strategijas statistinę informaciją.
	KPRD, DAVS
	2026-08-30

2026-09-30
	

	5.
	Paruošti VVG neigiamų raštų šablonus dėl atrankos balų neskyrimo. 
	KPRD, TD
	2026-09-01
	

	6. 
	Organizuoti ne mažiau kaip 3 susitikimus su VVG ne rečiau kaip kartą kas 6 mėn. aktualiems klausimams aptarti. Siūlomos temos artimiausiems susitikimams būtų šios:

6.1. Paraiškos formos tobulinimas; 

6.2. Inovatyvumo vertinimo metodika.  
	KPRD
	2027-12-30 
	

	7.
	Parengti paraiškos pildymo vaizdo instrukciją.
	KPRD
	2027-03-31
	


Sutrumpinimai:

NMA – Nacionalinė mokėjimo agentūra

ŽŪM – Žemės ūkio ministerija

KPRD  – Kaimo plėtros ir paramos regionams departamentas 
VVG – Vietos veiklos grupės

DAVS –  Duomenų analizės ir valdymo skyrius
TD – Teisės departamentas
